По проекта са необходими следните заповеди:

- за определяне на екип за осъществяване на планираните дейности /координатор, техническо лице, финансово отговорно лице/; добре би било тази заповед да е в началото на септември?, защото тогава стартира по план-график проекта.

- за комисии по селекция на ученици и учители-придружители с текст, че те ще подготвят цялата необходима документация и реализират всички произтичащи от това процедури по селекцията; добре е заповедта да е към 20 септември?

- заповед за обучение на класираните ученици за езикова и културна подготовка; тук заповедта трябва да е към края на октомври?

Други документи:

Документите за езиковата, културна и педагогическа подготовка ще подготвя до края на ноември, а дотогава трябва да имаме селектирани ученици.

До края на ноември трябва доста от тези неща да се качат в платформата Mobility Tool+